## Sheet1
Short Summary | khaled abdallattif |  | Subair |  | Dapsara
| To Do Deadline | Done | To Do Deadline | Done | To Do Deadline | Done
SRS creation & Overall content | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-04-11 | 2023-04-06
UML Diagram | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-04-11 | 2023-04-08
SysML Diagram | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2023-04-11
SysML Diagram | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2023-04-11
Task Tracking | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-04-11
Simulation Circuit Design | 2023-04-25 | 2023-04-23 | 2023-04-25 |  | 2023-04-25
First phase of design 3D CAD | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-02 |  | 2023-05-02
Second phase of 3D CAD & Printing | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-10 |  | 2023-05-10
Drilling and mounting the component among design | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-05-17
Data sheet and connection and wiring | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-05-17
Upaal design | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-05-24 | 2023-05-24
First Phase coding and testing linie follow | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-05-24
Second phase coding and testing object detection | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31
Third phase coding and testing | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 |  | 2023-06-04
Forth Phase for softwae and coding | 2023-06-14 | 2023-06-14
Repeating UML & SRS & SYSML & System Specification | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 2023-06-18 |  | 2023-06-18